Проект «Качество дошкольного образования»

Цель: Создать условия для обеспечения уровня и качества подготовки выпускников МБДОУ требованиям ФГОС ДО для участия всех заинтересованных субъектов в управлении качеством образования и обеспечения объективной оценки соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС.

Задачи:

- Создать систему методического и дидактического обеспечения образовательного процесса;

- Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для выполнения требований к содержанию образовательного процесса.

Сроки комплексной реализации проекта соответственны срокам реализации Программы развития (2020-2025 гг.)

| № | Мероприятия проекта | Планируемый результат | Сроки проведения | Финансирование | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплексная оценка актуального состояния образовательного процесса в ДОУ, экспертиза качества образовательного процесса в ДОУ | Проблемно – ориентированный анализ качества образовательной услуги | 2020-2021 гг. | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ |
|  | Обновление образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО, запросами семей воспитанников, актуального состояния образовательного процесса | Образовательная программа дошкольного образования | 2020-2021 гг. | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ |
|  | Разработка системы мониторинга качества образовательного процесса в ДОУ. Подготовка нормативно – правового и методико-диагностического обеспечения мониторингового исследования | Система комплексного мониторингового исследования | 2020-2021 гг. | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ |
|  | Введение и реализация ФГОС ДО | Создание плана управленческой деятельности по внедрению и реализации ФГОС («дорожная карта») | 2020-2021 гг. | Бюджетное финансирование | Заведующая, старший воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ |
|  | Разработка системы планирования (перспективного, календарного) в соответствии с реализуемой программой | Система планирования | 2020-2021 гг. | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ |
|  | Разработка комплексно – тематического плана психологопедагогической работы с детьми дошкольного возраста на основе использования инновационных педагогических технологий | Система комплексно – тематического планирования на основе использования инновационных педагогических технологий | 2020-2021 гг. | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ |
|  | Разработка системы (плана) взаимодействия педагогов, родителей, медицинского персонала, специалистов по направлениям развития воспитанников | Система взаимодействия | 2020-2021 гг. | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ |
|  | Информация образовательного процесса в ДОУ: - обновление компьютерной техники (приобретение компьютерной и офисной техники); - создание электронных документов в образовании (планирование, диагностика, отчеты, портфолио детей и педагогов и др.) систематизация и хранение исследовательских и проектных работ; - активизация работы сайта | Создание информационной модели управления качеством дошкольного образования | 2020-2021 гг. | Бюджетное финансирование | Заведующая, старший воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ |

Проект «Ребёнок»

Цель: Создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребёнка, обеспечивающее индивидуальную поддержку детей, детей с высоким уровнем интереса и самореализации в разных видах деятельности за счёт внедрения современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных.

Задачи:

- Сохранение самоценности дошкольного детства, обеспечение благополучия ребёнка, его комфортного пребывания в ДОУ.

- Стимулирование физического, интеллектуального и личностного развития ребенка, успешное усвоение выпускниками ДОУ основной образовательной программы дошкольного образования.

- Обеспечение индивидуальной поддержки детям с ОВЗ, детям с высоким уровнем интереса и самореализации в разных видах деятельности.

- Внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных.

Сроки комплексной реализации проекта соответственны срокам реализации Программы развития (2020-2025 гг.)

| № | Мероприятия проекта | Планируемый результат | Сроки проведения | Финансирование | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Корректировка содержания основной образовательной программы с учетом ФГОС | Новый качественный уровень основной образовательной программы учреждения | на 01.09. ежегодно | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ |
|  | Разработка программы мониторинга качества образовательного процесса. Подготовка нормативно-правового и методического обеспечения мониторингового исследования | Программа комплексного мониторингового исследования | 2020-2021 гг. | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ |
|  | Мониторинг потребности заинтересованного населения в новых формах дошкольного образования (анкетирование, опрос) | Статистические данные | на 01.06. ежегодно | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ |
|  | Совершенствование предметно-развивающей среды с учётом поддержки детей с ОВЗ и детей с высоким уровнем интереса: - оборудование групповых помещений и кабинетов специалистов развивающими пособиями, сюжетными игрушками, играми, развивающей направленности; - пополнение программно-методического, дидактического и диагностического сопровождения образовательной программы | Образовательное пространство, соответствующее требованиям СанПина, программе ДО ФГОС, возрастным и индивидуальным особенностям детей | 2020-2025 гг. | Без финансирования + Бюджетное финансирование | Заведующая, старший воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ |
|  | Повышение профессионального уровня педагогических кадров в вопросах использования в практике работы современных технологий дошкольного образования: - курсовая подготовка; - участие в работе объединений педагогов разного уровня; - транслирование опыта работы через участие в конкурсах профессионального мастерства, в научно-практических конференциях, публикацию в СМИ, проектную деятельность | Высокий профессиональный уровень педагогического коллектива, готовность к работе в инновационном режиме | 2020-2025 гг. | Без финансирования + Бюджетное финансирование | Заведующая, старший воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ |
|  | Информатизация образовательного процесса: - обновление компьютерной техники и мультимедийного оборудования; - включение ИКТ в образовательный процесс; - совершенствование работы сайта | Активное использование ИКТ в рамках образовательного процесса | 2020-2025 гг. | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ |
|  | Создание условий для физического развития с учётом поддержки детей с ОВЗ и детей с высоким уровнем интереса: - занятия физической культурой, - спортивные праздники, - досуги, - тематические беседы, - дни здоровья, - интегрированные занятия | Совершенствуется двигательная активность, повышается сопротивляемость и защитные свойства организма. Сформирована потребность в физическом совершенствовании, воспитана привычка здорового образа жизни | 2020-2025 гг. | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ |
|  | Создание условий для познавательного развития с учётом поддержки детей с ОВЗ и детей с высоким уровнем интереса: - тематические беседы, занятия, - экскурсии в школу, - посещение уроков в школе, - посещение библиотеки | Совершенствуются познавательные процессы. Сформирована готовность к обучению в школе. Предупреждение возможных трудностей в процессе школьного обучения (подготовка к обучению грамоте). Развиты качества: - самостоятельность, - инициативность, - любознательность, - творческое воображение, - умение планировать поисково-исследовательскую деятельность | 2020-2025 гг. | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ |
|  | Создание условий для речевого развития с учётом поддержки детей с ОВЗ и детей с высоким уровнем интереса: - чтение художественной литературы, - составление рассказов, - театрализованная деятельность, - сюжетно-ролевые игры, - занятия по развитию речи, - занятия по подготовке к грамоте, - интегрированные занятия | Обогащается словарь ребенка. Развиты: - связная речь, - грамматический стой речи. Сформированы: - фонематический слух, - звуковая аналитико-синтетическая деятельность. Развито: - умение владеть речью как средством общения и культуры | 2020-2025 гг. | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ |
|  | Создание условий для социально-коммуникативного развития с учётом поддержки детей с ОВЗ и детей с высоким уровнем интереса: - тематические беседы, - сюжетно-ролевые игры, - чтение художественной литературы, - театрализованная деятельность | Развито положительное отношение ребенка к себе и другим людям, коммуникативная, социальная, бытовая, гражданская компетенции. Проявления самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции собственных действий | 2020-2025 гг. | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ |
|  | Создание условий для художественно-эстетического развития с учётом поддержки детей с ОВЗ и детей с высоким уровнем интереса: - тематические беседы, - продуктивная деятельность: лепка, аппликация, рисование, - чтение художественной литературы, - музыкальные занятия | Воспитанники различают виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. Умеют выполнять танцевальные движения. Определяют общее настроение, характер музыкального произведения. Сформировано эстетическое отношение к окружающему миру. Развито умение реализовывать самостоятельное творчество | 2020-2025 гг. | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ |

Проект «Кадры»

Цель: Обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности педагогов ДОО через стимулирование педагогов к повышению качества работы, введение «эффективного контракта».

Задачи:

1. Разработать системный подход к организации непрерывного образования специалистов (горизонтальное и вертикальное), обеспечить необходимую поддержку в популяризации своего опыта работы, в процедуре аттестации на квалификационную категорию.

2. Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении путем формирования механизма экспертизы инновационной деятельности.

Сроки комплексной реализации проекта соответственны срокам реализации Программы развития (2020-2025 гг.)

| № | Мероприятия проекта | Планируемый результат | Сроки проведения | Финансирование | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изучение качества профессиональной деятельности педагогов | Совершенствование работы педагогического персонала | ежегодно | Без финансирования | Старший воспитатель |
|  | Разработка диагностических карт профессионального мастерства и определение личных потребностей сотрудников в проведении самообразования | Рост профессионального мастерства педагогов | ежегодно | Без финансирования | Старший воспитатель |
|  | Обучение молодых педагогов современным технологиям взаимодействия со взрослыми и детьми (технологии проектирования, информационные технологии, коммуникативные технологии) | Реализация программы наставничества в ДОУ | ежегодно | Без финансирования | Старший воспитатель |
|  | Организация наставничества для профессионального становления молодых специалистов | Реализация программы наставничества в ДОУ | ежегодно | Без финансирования | Старший воспитатель |
|  | Подготовка и сопровождение аттестации педагогических работников | Рост профессионального мастерства педагогов | ежегодно | Без финансирования | Старший воспитатель |
|  | Повышение престижа профессии педагога Участие педагогов городских и республиканских международных мероприятиях и конкурсах. Материальное стимулирование педагогов в зависимости от качества и результатов их педагогической деятельности | Повышение престижа профессии педагога | 2020-2025 гг. | Бюджетное финансирование | Старший воспитатель |

Проект «Родители»

Цель: Повышение медико-психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей в процессе вовлечения родителей в образовательную деятельность, в управление качеством образования детей через общественно – государственные формы управления.

Задачи:

- Создавать необходимые условия для развития взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка.

- Вовлекать семьи воспитанников в образовательный процесс МБДОУ

- Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам взаимодействия детского сада с семьями дошкольников.

Сроки комплексной реализации проекта соответственны срокам реализации Программы развития (2020-2025 гг.)

| № | Мероприятия проекта | Планируемый результат | Сроки проведения | Финансирование | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и реализация направлений по обучению педагогов и специалистов по сотрудничеству с родителями | Установление контакта с родительской общественностью. План работы с родителями | 2020-2025 гг. (ежегодно) | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель |
|  | Обучение воспитателей новым техникам общения с родителями: - Семинар-практикум - Консультации - Круглый стол | Повышение компетентности педагогических кадров в соответствии с последними достижениями педагогической науки и практики | 2020-2025 гг. (ежегодно) | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель |
|  | Оформление информационных стендов для родителей в вестибюлях и группах ДОУ: «Для вас, родители» | Информированность родителей о работе МБДОУ | 2020-2025 гг. (информация постоянно меняется) | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель |
|  | Организовать совместные мероприятия с родителями: - экскурсии выходного дня, - спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», - «Спортивная мама - спортивный Я», - дни Здоровья | Укрепление внутрисемейных отношений, оздоровление семьи | 2020-2025 гг. (ежегодно) | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель |
|  | Обучение на курсах повышения квалификации | Повышение компетентности педагогических кадров | 2020-2025 гг. (по графику) | Бюджетное финансирование | Заведующая, старший воспитатель |
|  | Обновление информации на сайте учреждения | Информированность родителей о работе ДОУ | 2020-2025 гг. (информация постоянно меняется) | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель |
|  | Проведение анализа работы с родителями с помощью анкетирования | Корректировка и планирование дальнейшей работы | 2020-2025 гг. (ежегодно) | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель |
|  | Расширить участие ДОУ в городских мероприятиях: привлечение родителей с детьми к участию в фестивалях, выставках, конкурсах | Активизация родительской позиции | 2020-2025 гг. (ежегодно) | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель |

Проект «Здоровье»

Цель: Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности ДОУ с учётом индивидуальных особенностей дошкольников.

Задачи:

1. Создание условий для осуществления в детском саду пропаганды здорового образа жизни среди воспитанников и их родителей.

2. Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам оздоровления воспитанников.

Сроки комплексной реализации проекта соответственны срокам реализации Программы развития (2020-2025 гг.)

| № | Мероприятия проекта | Планируемый результат | Сроки проведения | Финансирование | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и реализация направлений по обучению педагогов и специалистов по оздоровлению детей | План обучающего семинара | 2020-2025 гг. | Без финансирования | Старший воспитатель |
|  | Обучение воспитателей здоровьесберегающим технологиям (семинары, круглые столы, показ и просмотр совместной деятельности с детьми, обмен опытом с педагогами района) | Все педагоги обучены здоровьесберегающим технологиям и применяют их в работе | 2020-2025 гг. | Без финансирования | Старший воспитатель |
|  | Обучение воспитателей здоровьесберегающим технологиям (семинары, круглые столы, показ и просмотр совместной деятельности с детьми, обмен опытом с педагогами района) | Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье. Систематическое обновление предоставляемого материала. Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, укрепление внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение здорового образа жизни | 2020-2025 гг. | Без финансирования | Старший воспитатель |
|  | Обучение на курсах повышения квалификации | Повышение специалистами и педагогами своего профессионального уровня | 2020-2025 гг. | Бюджетное финансирование | Старший воспитатель |
|  | Сопровождение страничек на сайте учреждения: - Оздоровительная деятельность ДОУ, - Физкульт, УРА! | Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье | 2020-2025 гг. | Без финансирования | Старший воспитатель |
|  | Консультация: «Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» | Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье | 2020-2025 гг. | Без финансирования | Старший воспитатель |
|  | Педсоветы: «Безопасность и здоровье наших детей» «Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей дошкольного возраста через оптимизацию двигательного режима» «Обеспечение здоровья и здорового образа жизни – важнейшее направление деятельности педагогического коллектива» | Презентация опыта педагогов по проблемам дошкольного воспитания и оздоровления | 2020-2025 гг. | Без финансирования | Старший воспитатель |
|  | Привлечение к работе специалистов учреждений здравоохранения (заключение договоров о сотрудничестве, разработка и реализация совместных планов) | Понижение заболеваемости. Повышение медико-психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах охраны здоровья | 2020-2025 гг. | Без финансирования | Старший воспитатель |
|  | Разработка и реализация проектов здоровьесберегающей и здоровьеформирующей направленности | Рабочие планы | 2020-2025 гг. | Без финансирования | Старший воспитатель |

Проект «Безопасность»

Цель: Обеспечение безопасности воспитанников и сотрудников в ДОУ, безопасное функционирование МБДОУ.

Задачи:

1. Создавать условия для безопасности жизнедеятельности воспитанников.

2. Формировать у детей представления об опасных и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекватного поведения в различных неординарных ситуациях.

3. Создавать безопасные условия труда для сотрудников ДОУ.

Сроки комплексной реализации проекта соответственны срокам реализации Программы развития (2020-2025 гг.)

| № | Мероприятия проекта | Планируемый результат | Сроки проведения | Финансирование | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные направления деятельности ДОУ по обеспечению безопасности в ДОУ: (Антитеррористическая безопасность, гражданская безопасность и ЧС, пожарная безопасность, профилактика ДДТТ) | Правильное ведение документации | 2020-2022 гг. | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель |
|  | Проведение текущей корректировки документации по безопасности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере ГО ЧС, ПБ, ПДДТТ, поручений вышестоящих организаций | Все мероприятия проведены в срок | постоянно | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель |
|  | Регулярное осуществление проверки помещений здания на отсутствие опасности перед началом работы и перед каждым проведением массовых мероприятий на территории ДОУ | Все мероприятия проведены в срок | постоянно | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель |
|  | - Корректировка схемы оповещения сотрудников и порядка ее выполнения, доведение до соответствующих сотрудников ДОУ; - Проведение регулярного инструктажа сотрудников по повышению антитеррористической безопасности в МБДОУ и правилам поведения в случае возникновения различных ЧС | Все сотрудники прошли инструктаж Наличие схемы оповещения | постоянно | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель |
|  | Проведение с работниками ДОУ учебных эвакуационных мероприятий с целью обучения алгоритму действий при пожаре, теракте, ЧС | Проведены эвакуационные мероприятия, Сформированы навыки правильных действий при пожаре, теракте, ЧС | 2 раза в год | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель |
|  | - Разработка памяток, рекомендаций по действиям сотрудников и воспитанников при возникновении ЧС; - Корректировка поэтажной схемы эвакуации сотрудников и воспитанников ДОУ в случае ЧС | Разработаны памятки по действиям сотрудников и воспитанников при возникновении ЧС; Наличие схемы эвакуации сотрудников и детей | 2 раза в год | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель |
|  | Проведение поверки первичных средств пожаротушения, имеющихся в ДОУ | Наличие средств пожаротушения | 2 раза в год | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель |
|  | Проведение обучающих мероприятий с детьми по правилам дорожного движения, безопасной жизнедеятельности, противопожарной безопасности | Сформированность у воспитанников навыков и положительных привычек безопасного поведения | ежегодно | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель |
|  | - Изучение с сотрудниками нормативно-правовых документов, локальных актов, приказов по учреждению, инструкций по технике безопасности, должностных инструкций. - Обеспечение контроля за исполнением данных инструкций | Выполнение должностных инструкций | 2020-2025 гг. | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель |
|  | Проведение родительского всеобуча и проектной деятельности в соответствии с реализацией раздела программы по ОБЖ | Повысилась родительская компетентность | 2020-2025 гг. | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель |
|  | Обеспечение безопасности игрового и спортивного оборудования детской площадки | Безопасность детской площадки | 2020-2025 гг. | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель |
|  | Разработка паспорта «Дорожной безопасности» | Наличие паспорта | 2020-2021 гг. | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель |
|  | Разработка плана мероприятий по профилактике несчастных случаев с воспитанниками ДОУ | План мероприятий | 2020-2021 гг. | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель |

Проект «Развитие инфраструктуры ДОУ»

Цель: Обеспечение формирования развивающей предметно – пространственной среды и материально-технической базы МБДОУ.

Задачи:

- Обеспечивать рациональное использование бюджетных средств для формирования развивающей предметно – пространственной среды и материально-технической базы ДОУ.

- Создавать условия для приведения здания и прилегающей к нему территории детского сада в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.

Сроки комплексной реализации проекта соответственны срокам реализации Программы развития (2020-2025 гг.)

| № | Мероприятия проекта | Планируемый результат | Сроки проведения | Финансирование | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный/косметический ремонт здания | Улучшение состояния здания | 2020-2025 гг. | Бюджетное финансирование | Заведующая, старший воспитатель |
|  | Приобретение игрушек и развивающих пособий | Улучшение предметно-пространственной образовательной среды | 2020-2025 гг. | Бюджетное финансирование | Заведующая, старший воспитатель |
|  | Приобретение моющих средств | Улучшение качества условий пребывания детей | 2020-2025 гг. | Бюджетное финансирование | Заведующая, старший воспитатель |
|  | Пополнение физкультурных атрибутов | Улучшение обеспечения воспитательно-образовательного процесса | 2020-2025 гг. | Бюджетное финансирование | Заведующая, старший воспитатель |
|  | Приобретение музыкальных инструментов и костюмов | Улучшение обеспечения воспитательно-образовательного процесса | 2020-2025 гг. | Бюджетное финансирование | Заведующая, старший воспитатель |
|  | Приобретение канцтоваров | Улучшение обеспечения воспитательно-образовательного процесса | 2020-2025 гг. | Бюджетное финансирование | Заведующая, старший воспитатель |
|  | Информационные системы | Повышение рейтинга | 2020-2025 гг. | Бюджетное финансирование | Заведующая, старший воспитатель |

Проект «Управление»

Цель: Модернизировать систему управления ОО в условиях внедрения ФГОС, обеспечить развитие системы самооценки качества образования и эффективности работы в сочетании с информационной открытостью.

Задачи:

- Развитие государственно-общественного управления в МБДОУ.

- Обеспечение открытости деятельности МБДОУ для всех заинтересованных общественных организаций, структур.

- Внедрение процесса информатизации в образовательную деятельность МБДОУ. Создание условий для открытости МБДОУ в информационном пространстве.

- Совершенствовать процесс взаимодействия между участниками образовательного процесса, родителями и социумом через развитие социальных связей МБДОУ с социальными партнерами района, города.

- Формировать положительный имидж МБДОУ.

Сроки комплексной реализации проекта соответственны срокам реализации Программы развития (2020-2025 гг.)

| № | Мероприятия проекта | Планируемый результат | Сроки проведения | Финансирование | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мониторинг эффективности функционирования управляющей системы ДОУ | Статистические данные | в течение отчетного периода | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ |
|  | Подготовка нормативно-правового обеспечения деятельности дошкольного образовательного учреждения (внесение изменений в уставные документы, разработка локальных актов, форм финансово-экономической отчетности) | Документация ДОУ | в течение отчетного периода | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ |
|  | - расширение участия государственно-общественных форм в управлении учреждения; - разработка нормативного сопровождения перехода учреждения на новую систему оплаты труда работников бюджетной сферы; - участие в разработке и реализации социальных и педагогических проектов | Эффективно действующая стабильная система управления учреждением | 2020-2025 гг. | Без финансирования | Заведующая |
|  | - организация работы методических объединений (объединения педагогов, где решаются проблемы, возникающие в области дошкольного образования; -повышение практического и теоретического уровня педагогов в использовании инновационного подхода к образовательному процессу в ДОУ) | Повышение качества образовательного процесса. Осуществление повышения квалификации всех педагогических и руководящих работников | 2020-2025 гг. | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель |
|  | Разработка технологии методического сопровождения преемственных связей при переходе ребенка из ДОУ в школу | Интеграция усилий заинтересованных сторон Успешная адаптация выпускников ДОУ в первом классе школы | 2020-2021 гг. | Без финансирования | Старший воспитатель |
|  | Разработка системы контроля качества оказываемых образовательных услуг | Качественное предоставление оказываемых услуг | 2020-2022 гг. | Без финансирования | Старший воспитатель |
|  | Введение инновационных форм повышения профессионального мастерства педагогов (корпоративное обучение) | Повышение квалификации всех педагогических и руководящих работников МБДОУ | 2020-2025 гг. | Без финансирования | Старший воспитатель |
|  | Создание компьютерного банка инновационной деятельности ДОУ | Комплектование и подбор материалов | 2020-2025 гг. | Без финансирования | Старший воспитатель |
|  | Составление новой программы развития ДОУ | Программа развития ДОУ | 2025 г. | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ |

Проект «Социальное партнёрство»

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения.

Задачи:

1. Разработать систему эффективного взаимодействия МБДОУ с социальными партнерами по вопросам оздоровления и развития детей, а также семейного воспитания и повышения квалификации кадров;

2. Формировать положительный имидж ДОУ как образовательного учреждения, так и социального партнера

Сроки комплексной реализации проекта соответственны срокам реализации Программы развития (2020-2025 гг.)

| № | Взаимодействующая организация | Мероприятия проекта | Планируемый результат | Сроки проведения | Финансирование | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГИБДД г. Дербента | - Занятия по программе «Безопасность», - Организация городских мероприятий по профилактике ДДТТ (по плану взаимодействия с ГИБДД) | Сформированность у воспитанников навыков и положительных привычек безопасного поведения на улицах и дорогах Накопление опыта работы по данному направлению | 2020-2025 гг. | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель |
|  | Филиал Дагестанского педагогического колледжа в г. Дербенте | Повышение квалификации педагогических кадров, участие в методических объединениях, в конкурсах педагогического мастерства, обмен передовым педагогическим опытом | Повышение профессиональной компетенции педагогов | 2020-2025 гг. | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель |
|  | Детская городская поликлиника № 1 | - Медицинские осмотры, - Профилактика заболеваний, - Оказание первой медицинской помощи, - Проведение профилактических прививок, - Анализ состояния здоровья детей, - Разработка и реализация планов оздоровления воспитанников, - Обеспечение лекарственных средств | Объединение взаимных усилий и возможностей в сфере медицинского обслуживания в образовательном учреждении. Снижение заболеваемости | 2020-2025 гг. | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель |
|  | ДИРО г. Махачкала | Повышение квалификации педагогических кадров, семинары, конференции | Повышение профессиональной компетенции педагогов. Проекты. Презентации | 2020-2025 гг. | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель |
|  | Городская поликлиника | Прохождение ежегодных медицинских осмотров | Объединение взаимных усилий и возможностей в сфере медицинского обслуживания в образовательном учреждении | 2020-2025 гг. | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель |
|  | Общеобразовательные школы г. Дербента | Экскурсии, посещение школьных постановок, выставок, школьной линейки, «Дни открытых дверей» | Осуществление совместной деятельности в области образования, воспитания и развития детей при подготовке к обучению в школе, с целью реализации единой линии развития, преемственности в содержании образования | 2020-2025 гг. | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель |
|  | ДДЮТ | Посещение кружков, студий, участие в детских творческих конкурсах | Презентации, игры, рисунки детей, выполненные совместно с педагогами и родителями | 2020-2025 гг. | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель |
|  | Городская библиотека | Экскурсии, Беседы, совместные мероприятия, конкурсы для детей | Выставки рисунков, Книжки – малышки, изготовленные детьми | 2020-2025 гг. | Без финансирования | Заведующая, старший воспитатель |